## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT | [7 empty] | Astuce de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.
TITRE DU PROJET : FOR THE KING
CHEF DE PROJET : Mohamed Saandi
DOCUMENTALISTE : Durand Leo et Tsamarayev Massoud
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | LEADER | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE SIX SEVEN | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Initialisation
2018-01-01 | Initialisation GitHub | Mohamed Saandi |  |  | 1h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V
2018-02-01 | Installation SDL2 | Mohamed Saandi |  |  | 30min | 0% | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 3 M
2 | Préparation
2018-01-02 | Règles du jeu | Mohamed Saandi |  |  | 6h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V; SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 J
2018-02-02 | Maquette de la carte | Mohamed Saandi |  |  | 10h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 3 V; SEMAINE 4 V to SEMAINE 5 V
2018-03-02 | Attributs des personnages | Mohamed Saandi |  |  | 4h | 0% | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 3 V
2018-04-02 | Quêtes | Mohamed Saandi |  |  | 12h | 0% | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 5 V
2026-05-02 | Règles des combats | Mohamed Saandi |  |  | 10h | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 6 V
2026-06-02 | Attributs des monstres | Mohamed Saandi |  |  | 6h | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 5 V
3 | Codage & Test
2018-01-03 | Génération aléatoire | Mohamed Saandi |  |  | 9h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 4 V
3 .1.1 | Génération de l’eau | Mohamed Saandi |  |  | 3h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V
3 .1.2 | Génération de la carte | Mohamed Saandi |  |  | 3h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V
3 .1.3 | Génération des biomes | Mohamed Saandi |  |  | 9h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 4 V
2018-02-03 | Affichage de la carte | Mohamed Saandi |  |  | 6h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 3 V
3.2.1 | Affichage en mode terminal | Mohamed Saandi |  |  | 2h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V
3.2.2 | Affichage avec SDL2 | Mohamed Saandi |  |  | 8h | 0% | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 V
2018-03-03 | Personnages | Mohamed Saandi |  |  | 5h | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V
3 .3.1 | Création et attributs | Mohamed Saandi |  |  | 2h | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V
3 .3.2 | Affichage des personnages | Mohamed Saandi |  |  | 3h | 0% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V
3.4 | Création des menus | Mohamed Saandi |  |  | 12h | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 8 V
3 .5 | Combats | Mohamed Saandi |  |  | 20h | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 9 V
3 .5.2 | Affichage des combats | Mohamed Saandi |  |  | 15h | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 9 V
3 .5.3 | Déroulement des combats | Mohamed Saandi |  |  | 20h | 0% | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 9 V
3.6 | Monstres | Mohamed Saandi |  |  | 7h | 0% | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 6 V
3 .6.2 | Affichage des monstres | Mohamed Saandi |  |  | 7h | 0% | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 6 V
3.7 | Sauvegarde du jeu | Mohamed Saandi |  |  | 8h | 0% | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 9 V
3.8 | Quêtes | Mohamed Saandi |  |  | 18h | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 10 V
3.9 | Boss Final | Mohamed Saandi |  |  | 9h | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 10 V
3.10 | Test des bugs | Mohamed Saandi |  |  | 16h | 0% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 11 V
4 | Livraison
2018-01-04 | Rédaction rapport | Mohamed Saandi |  |  | 12h | 0% | bar: SEMAINE 10 L to SEMAINE 12 V
2018-02-04 | Préparation soutenance | Mohamed Saandi |  |  | 16h | 0% | bar: SEMAINE 10 L to SEMAINE 12 V
2018-03-04 | Documentation Doxygen | Mohamed Saandi |  |  | 4h | 0% | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 11 V