## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT | [7 empty] | Astuce de Smartsheet ➜ | [5 empty] | La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.
TITRE DU PROJET : FOR THE KING
CHEF DE PROJET : Mohamed Saandi
DOCUMENTALISTE : Durand Leo et Tsamarayev Massoud
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE SIX SEVEN | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
[5 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Initialisation
2018-01-01 | Initialisation GitHub | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 30min | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V
2018-02-01 | Installation SDL2 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 1h | bar: SEMAINE 1 J to SEMAINE 2 M
2 | Préparation
2018-01-02 | Règles du jeu | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 7h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V; SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 J
2018-02-02 | Maquette de la carte | 2026-01-28 | 2026-02-13 | 15h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 4 M; SEMAINE 4 V to SEMAINE 5 V
2018-03-02 | Attributs des personnages | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 6h | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 4 M; SEMAINE 5 M; SEMAINE 5 J; SEMAINE 6 M; SEMAINE 7 M; SEMAINE 9 M
2018-04-02 | Quêtes | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 5h | bar: SEMAINE 3 L to SEMAINE 4 V
2026-05-02 | Règles des combats | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 10h | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 6 V
2026-06-02 | Attributs des monstres | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 4h | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V
3 | Codage & Test
2018-01-03 | Génération aléatoire | 2026-01-28 | 2026-02-20 | 9h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 4 V
3 .1.1 | Génération de l’eau | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 3h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V
3 .1.2 | Génération de la carte | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 3h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V
3 .1.3 | Génération des biomes | 2026-01-28 | 2026-02-20 | 9h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 4 V
2018-02-03 | Affichage de la carte | 2026-01-28 | 2026-02-13 | 6h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 3 V
3.2.1 | Affichage en mode terminal | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 V
3.2.2 | Affichage avec SDL2 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 8h | bar: SEMAINE 2 L to SEMAINE 3 V
2018-03-03 | Personnages | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5h | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V
3 .3.1 | Création et attributs | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2h | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V
3 .3.2 | Affichage des personnages | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 3h | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 V
3.4 | Création des menus | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 12h | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 8 V
3 .5 | Combats | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 20h | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 9 V
3 .5.2 | Affichage des combats | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 15h | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 9 V
3 .5.3 | Déroulement des combats | 2026-03-02 | 2026-03-27 | 20h | bar: SEMAINE 6 L to SEMAINE 9 V
3.6 | Monstres | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 7h | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 6 V
3 .6.2 | Affichage des monstres | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 7h | bar: SEMAINE 5 L to SEMAINE 6 V
3.7 | Sauvegarde du jeu | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 8h | bar: SEMAINE 8 L to SEMAINE 9 V
3.8 | Quêtes | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 18h | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 10 V
3.9 | Boss Final | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 9h | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 10 V
3.10 | Test des bugs | 2026-01-28 | 2026-04-10 | 16h | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 11 V
4 | Livraison
2018-01-04 | Rédaction rapport | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 12h | bar: SEMAINE 10 L to SEMAINE 12 V
2018-02-04 | Préparation soutenance | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 16h | bar: SEMAINE 10 L to SEMAINE 12 V
2018-03-04 | Documentation Doxygen | 2026-03-09 | 2026-04-10 | 4h | bar: SEMAINE 7 L to SEMAINE 11 V